## projet
Planificateur de projet
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
| ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Raphael + Nathan | Inventaire du materiel | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
| Dossier de Projet : | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Marc | • Repartation des roles | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Raphael + Nathan | • Modélisation de la structure | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Raphael + Nathan | • Squelette LEGO | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Raphael + Nathan | • Plan du dispositif | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Raphael + Nathan | • Epure d'Etude de la cinématique du mouvement | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Marc + Théo + Bruno | • Calcul des trajectoires et points d'arrivés (Etude théorique) | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Marc + Théo + Bruno | • Calcul du réducteur (Objectifs de perf' et architecture du sys' méca') | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Groupe | • Notice de calcul (Si ajustement ou compromis) | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Marc + Théo + Bruno | • Etude de manoeuvrabilité (Seuil de dérapage) | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Marc + Théo + Bruno | • Boîte de transmission | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Raphael + Nathan | • Estimation du rendement du moteur | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Raphael + Nathan | • Système de direction (prédictible) | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Raphael + Nathan | • Plans du prototype | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
| Activité 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
| Activité 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
| Activité 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
| Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
| Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
| Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
| Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
| Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
| Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
| Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
| Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%